## Feuil1
ORGANISATION OPERATIONNELLE
AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE EYZERAC, LEMPZOURS, NEGRONDES, VAUNAC
DELAIS | PHASES | OPERATION DE BUREAU / REUNIONS |  |  |  | OPERATIONS DE TERRAIN
|  | ETAPES | Intervenants en journées de travail |  |  | PHASES | Intervenants en journées de travail
|  |  | PhC | Chef de Mission | Administrarif |  | Chef de Mission | TOPOGRAPHE | Assistant
8 MOIS | ETAT INITIAL | Réunion de présentation CIAF 19 septembre 2023 | 1 |  |  | DELIMITATION des MASSES | 12 | 25 | 10
|  | Analyse des Etudes existantes | 2 | 4
|  | Synthèse avec le Chargé d'étude d'impact | 1 | 1
|  | Récupération des données cadastrales |  | 3
|  | Intégration dans la base de donnée Intégrem |  | 5
|  | Etablissement du plan des propriétaires et de l'état de sections |  | 3
|  | Recherche des propriétaires réels |  | 2
|  | Définition des principes de détermination de la Valeur Vénale avec la SCCAF - OCTOBRE 2023 | 2 | 3 |  | PLANS ET RELEVES TOPOGRAPHIQUES | 10 | 75 | 25
|  | Parcours du terrain avec les membres de la SCCAF - NOVEMBRE 2023 | 3 | 25
|  | réunion de synthèse en mairie | 3 | 3
|  | Préparation des plans et de la grille de valeurs |  | 20
|  | Approbation du diagnostic parcellaire et de sa valorisation par la CCAF -FEVRIER 2024 | 2 | 2
|  | Préparation des Bulletins Individuels et bordereaux d'envoi |  | 3 | 6
|  | Etablissement du dossier de consultation des droits de propriété et apports | 2 | 3 | 2
|  | CONSULTATION DES PROPRIETAIRES - AVRIL 2024 | 2 | 4
|  | SCCAF et CCAF pour examen des observations - JUIN 2024 | 2 | 2
|  | Réunions supplémentaires pendant la phase d'état initial | 5 | 5
|  | Réquisition hypothéquaire |  | 3 | 3
8 MOIS | AVANT - PROJET | Convocation et consultation individuelle des propriétaires et exploitants pour recueil des vœux et contraintes d'aménagement | 5 | 8 | 2
|  | Consultation du conseil municipal sur les projets communaux et la voirie | 3 | 3 |  | OPERATIONS DE VERIFICATIONS ET CONTRÔLES | 8 | 10 | 3
|  | Mise à jour des plans de propriétaires et d'exploitants |  | 2 | 3
|  | Détermination des orientations générales d'aménagement avec le CG et le bureau d'étude environnement | 4 | 4
|  | Etablissement du Plan des Masses - Calcul du coefficient de répartition | 2 | 25 | 5
|  | Validation des principes d'aménagement en CCAF | 2 | 2
|  | Elaboration de l'Avant Projet de base: Plans et Etats individuels des apports et attributions | 8 | 40 | 20
|  | Concertation par quartier avec les propriétaires et exploitants |  | 15
|  | Etablissement de l'Avant Projet concerté et du programme de travaux connexes afférent | 1 | 5 | 4
|  | Présentation de l'Avant projet au Conseil Général et chargé d'étude environnement | 1 | 1
|  | Validation de l'Avant Projet en SCCAF | 2 | 2
|  | ENQUETE AVANT-PROJET - DECEMBRE 2024 |  | 5
|  | Réunions supplémentaires pendant la phase Avant-Projet | 4 | 8
8 MOIS | PROJET | Examen des observations et propositions de modifications en CCAF | 3 | 4
|  | Concertation avec les propriétaires et exploitants sur les modifications |  | 4
|  | Etablissement du Projet | 10 | 35
|  | Présentation du Projet de travaux connexes à la CCAF et visites sur le terrain | 1 | 3
|  | Validation par le Conseil Général et le Chargé d'étude environnement du Projet de travaux connexes | 1 | 1 |  | BORNAGE DU PROJET | 8 | 65 | 13
|  | Aide à la rédaction du rapport de présentation de l'opération d'aménagement foncier pour l'Autorité Environnementale | 1 | 2
|  | Validation du Projet par la CCAF | 2 | 2
|  | Préparation du dossier d'Enquête et des documents destinés aux propriétaires |  | 3 | 15
|  | ENQUETE PROJET- JUILLET 2025 | 2 | 6 |  | OPERATIONS DE VERIFICATIONS ET CONTRÔLES | 5 | 7 | 2
|  | Etude des réclamations et des possibilités de modifications |  | 5
|  | Synthèse de l'Enquête et examen des réclamations en CCAF | 4 | 4
|  | Modification du Projet et mise à jour des documents |  | 5
|  | Réunions supplémentaires pendant la phase Projet | 5 | 5
6 MOIS | CDAF | Préparation des documents pour notification aux propriétaires |  | 2 | 30
|  | Elaboration du dossier pour enquête CDAF - DECEMBRE 2025 | 4 | 15 | 2 | BORNAGE MODIFICATIF | 5 | 10 | 2
|  | Accompagement des travaux de la CDAF: étude des réclamations, réunions de travail, et présentation en CDAF | 5 | 8
|  | Réunions supplémentaires pendant la phase CDAF | 4 | 4
5 MOIS | CLÔTURE | Dossier de contrôle cadastral | 2 | 4 | 2 | OPERATIONS DE VERIFICATIONS ET CONTRÔLES | 4
|  | Etablissement des documents définitifs dont renouvellement hypothécaires |  | 15 | 25
|  | Dossiers pour recours tribunal administratif si besoin | 3 | 8
|  | CLOTURE AFAFE SEPTEMBRE 2026 | 104 | 346 | 119 |  | 52 | 192 | 55
|  |  |  | 569 |  |  |  | 299
Note on H25: :